## Aktualisierter_Projekt-Backlog_
Woche | Aufgabe | Verantwortlich | Links | Status
0 | Kickoff: Datenmodell für Tour und TourLog entwerfen | Beide
0 | Projektrahmen aufsetzen (Projektmappe, Git, Tooling) | Beide
0 | Schnittstellen und Namenskonventionen definieren (Services, ViewModels) | Beide
1 | Business Logic für Tour und TourLog (inkl. Validierung, Berechnung) | Person A
1 | 4 Unit-Tests für BL schreiben | Person A
1 | DAL mit ORM für PostgreSQL aufsetzen (inkl. Repositories) | Person B
2 | CRUD-Services mit BL + DAL integrieren | Person A
2 | UI-Grundstruktur mit MVVM und Mock-Services | Person B | https://learn.microsoft.com/de-de/dotnet/desktop/wpf/controls/tabcontrol?view=netframeworkdesktop-4.8
2 | Data-Binding & responsive Layouts testen | Person B
2 | Wiederverwendbare UI-Komponente entwickeln | Person B
3 | PDF-Report: TourReport & SummaryReport generieren | Person A
3 | Full-Text-Search über Tour- und TourLog-Daten inkl. computed fields | Person A
3 | Integration OpenRouteService API für Tourdaten | Person B | https://openrouteservice.org/dev/#/api-docs/introduction https://open-meteo.com/en/docs
4 | Dokumentation: UML, Wireframes, Architektur, Protokoll | Person A
4 | Unique Feature umsetzen (Wetter) | Person A | https://openweathermap.org/api/one-call-3 https://leafletjs.com/
4 | 20+ Unit-Tests finalisieren (Services, UI-Logik) | Person B
4 | Feinschliff: Validierung, Logging, Config-Datei | Person B